## Planilha1
N° de Atividade | Atividade | Descrição | Atividades Precedentes | Duração Estimada (Semanas)
1 | A | Escavação | - | 2
2 | B | Fundação | A | 4
3 | C | Paredes | B | 10
4 | D | Telhado | C | 6
5 | E | Encanamento Exterior | C | 4 | Diagrama PERT/CPM
6 | F | Encanamento Interior | E | 5
7 | G | Muros | D | 7
8 | H | Pintura Exterior | E,G | 9 | [5 empty] | D
9 | I | Instalação Elétrica | C | 7 | [7 empty] | G
10 | J | Divisórias | F,I | 8 | [8 empty] | H
11 | K | Piso | J | 4 |  |  |  | C | [6 empty] | M
12 | L | Pintura Interior | J | 5 | [6 empty] | E | [6 empty] | N
13 | M | Acabamento Exterior | H | 2 |  | A | B |  | C | [7 empty] | K
14 | N | Acabamento Interior | K,L | 6 | [6 empty] | E
J
|  |  | Sequência de Atividades | Duração de Percurso (Semanas) |  |  |  | C |  |  |  |  | F
|  |  | A-B-C-D-G-H-M-K-N | 50 | [6 empty] | I |  |  |  |  | L
|  |  | A-B-C-E-H-M-K-N | 41
|  |  | A-B-C-E-F-J-K-N | 43 | [9 empty] | J
|  |  | A-B-C-E-F-J-L-N | 44
|  |  | A-B-C-I-J-K-N | 41
|  |  | A-B-C-I-J-L-N | 42
1
2
3
4
9
8
7
6
5
11
10
13
14
12