## Planilha1
Atividades | Ativ. Precedentes | Duração/dias | Caminho Crítico | Coluna1
A | -- | 3 | ABIJ | 22
B | A | 5 | CJ | 15
C | -- | 12 | DEHJ | 17
D | -- | 4 | DFGHJ | 27
E | D | 2
F | D | 5
G | F | 7
H | E;G | 8
I | B | 11
J | C;H;I | 3
1
3
2
4
D
A
C
E
J
G
F
5
6
7
H
I
B
8